# Contributions:

### C1. Tương tác chéo đa phương thức (Cross-modal Interaction)

Đề xuất cơ chế tương tác sớm giữa hình ảnh và văn bản thông qua cross-attention, thay cho cách xử lý hai nhánh độc lập và gộp điểm ở cuối.

Giúp mô hình học được quan hệ chi tiết (fine-grained) giữa đặc trưng sinh học và hình ảnh.

### C2. Gộp thích ứng (Adaptive Fusion)

Đề xuất cơ chế attention-based gating để tự động điều chỉnh trọng số giữa visual và semantic theo từng mẫu dữ liệu.
Khi ảnh kém chất lượng → ưu tiên semantic; khi text thiếu → ưu tiên visual.
Thay thế cho cách gộp cố định hoặc MLP đơn giản.

### C3. Đánh giá độ bền (Robustness Evaluation)

Xây dựng kịch bản kiểm thử với dữ liệu nhiễu:

- ảnh mờ, thiếu chi tiết

- văn bản bị thiếu thông tin

Chứng minh mô hình ổn định hơn baseline trong điều kiện thực tế.

# Kế hoạch thực hiện (5–6 tuần)

### Tuần 1–2: Baseline

- Cài CLIP / dual encoder

- Implement late fusion
 Kết quả: có baseline để so sánh

### Tuần 3: C1 – Cross-modal

- Thêm cross-attention giữa image và text
So sánh với baseline

Tuần 4: C2 – Adaptive Fusion

- Implement:

  - Fusion cố định

  - MLP

  - Attention gate (proposed)
Làm ablation

Tuần 5: C5 – Robustness

- Tạo dữ liệu nhiễu:

  - blur ảnh

  - drop từ trong text
Đánh giá performance

Tuần 6: Tổng hợp

- Bảng kết quả

- Biểu đồ (performance vs noise)

- Viết paper

Các em có thể chia ra theo từng nhóm:

Nhóm 1: Baseline

Nhóm 2: Cross-modal (C1)

Nhóm 3: Fusion (C2)

All: Noise + evaluation (C5)